## 2015 (hidden)
ПЛАН - ЗАДАНИЕ по устранению нарушений требований санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся образовательных учреждений г.Пыть-Яха
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов
№ | номер и пункт предписания |  |  |  | текст предписания | наименование мероприятий | Причины | направления | Срок выполнения | Сумма (тыс.руб.) | Выполнено | выполнено частично | Планируется к выполнению
1 | п.1 № 528 от 18.08.2013 | 1 |  |  | Оборудовать в помещениях начальных классов гардеробы для детей: вешалками для одежды из расчета на количество учащихся, ячейками для обуви | оборудовать гардеробы начальных классов: вешалками для одежды из расчета на количество учащихся, ячейками для обуви | Другие причины | приобретение | 2014-08-25 | 0 | да
2 | п.2 № 528 от 18.08.2013 | 1 | 1 |  | Оборудовать во всех кабинетах начальных классов подводку горячего и холодного водоснабжения в соответствии с требованиями п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" | оборудовать во всех кабинетах начальных классов подводку горячего и холодного водоснабжения | Другие причины | капитальный ремонт | 2014-08-31 | 300 | нет
3 | п.3 № 528 от 18.08.2013 | 1 | 1 |  | Привести в соответствие с санитарными нормами половое покрытие в части учебных помещений - п.4.29 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" | провести замену напольного покрытия спортивного зала | В связи с несоответствием зданий, помещений, требованиям СНип | текущий ремонт | 2014-08-10 | 500 | нет
4 | п.4 № 528 от 18.08.2013 (п.7 № 618 о 03.09.2013) | 1 | 1 | дополнительно | Обеспечить систематическое проведение производственного контроля за качеством очищенной воды от локальной очистной установки на питьевые фонтанчики, производственный контроль за состоянием факторов внешней среды (освещение, микроклимат, ЭМИ от ПЭВМ с целью определения соответствия их гигиеническим нормативам , в соответствии с требованиями раздела 6,п.7.2.1.5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 " Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" | провести производственный контроль за качеством очищенной воды от локальной очистной установки на питьевые фонтанчики, производственный контроль за состоянием факторов внешней среды (освещение, микроклимат, ЭМИ от ПЭВМ с целью определения соответствия их гигиеническим нормативам | Другие причины | - | 2014-10-01 | 300 | нет |  |  | 8000 | 8000
Итого | [9 empty] | 1100 |  |  | ,
капитальный ремонт | [9 empty] | 300
текущий ремонт | [9 empty] | 500
приобретение | [9 empty] | 300
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2
5 | п.1 № 529 от 19.08.2013 | 1 |  |  | Разработать программу производственного контроля в соответствии с требованиями гл.2,3 СП 11.1058-01 | Разработать программу производственного контроля | Другие причины | - | 2014-08-25 | 0 | да
6 | п.2 № 529 от 19.08.2013 | 1 | 1 |  | Обеспечить систематическое проведение производственного контроля за качеством очищенной воды от локальной очистной установки на питьевые фонтанчики, производственный контроль за состоянием факторов внешней среды (освещение, микроклимат, ЭМИ от ПЭВМ с целью определения соответствия их гигиеническим нормативам , в соответствии с требованиями раздела 6,п.7.2.1.5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 " Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" | провести производственный контроль за качеством очищенной воды от локальной очистной установки на питьевые фонтанчики, производственный контроль за состоянием факторов внешней среды (освещение, микроклимат, ЭМИ от ПЭВМ с целью определения соответствия их гигиеническим нормативам | Другие причины | - | 2014-08-25 | 600 | нет
7 | п.3 № 529 от 19.08.2013 (п.2 № 619 от 03.09.2013, п.1 № 1054 от 26.08.2011) | 1 | 1 | дополнительно | Оборудовать физкультурно-спортивную зону малыми спортивные формами, прыжковой ямой и др. оборудованием, в соответствии с требованиями п.3.3. СанПиН 2.4.2.2921-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" | - замена физкультурного оборудования в физкультурно-спортивной зоне | Другие причины | текущий ремонт | 2015-08-10 | 1000 | нет
8 | п.4 № 529 от 19.08.2013 | 1 | 1 | дополнительно | Привести в соответствие с санитарными требованиями поверхность футбольного поля, в соответствии с требованиями п.3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" | - устройство искусственного покрытия на футбольном поле | Другие причины | капитальный ремонт | 2015-08-10 | 5000 | нет
9 | п.5 № 529 от 19.08.2013 | 1 | 1 | дополнительно | Оборудовать спортивные площадки, футбольное поле водостоками в соответствии с тркебованиями п.3.3. СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" | оборудовать спортивные площадки, футбольное поле водостоками | Другие причины | капитальный ремонт | 2015-08-10 | 200 | нет
10 | п.6 № 529 от 19.08.2013 (п.5 № 619 от 03.09.2013, п.2 № 1054 от 26.08.2011) | 1 | 1 | дополнительно | Обеспечить наличие в МБОУ СОШ №2 спортивного зала площадью соответствующей требованиям п.4.13 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" | - строительство нового спортивного зала | В связи с несоответствием зданий, помещений, требованиям СНип | капитальный ремонт | 2015-08-10 |  | нет
11 | п.7 № 529 от 19.08.2013 | 1 | 1 | дополнительно | Заменить в учебных кабинетах начального звена технически изношенную мебель для хранения учебно-методических и дидактических пособий в соответствии с требованиями п.12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" | приобретение мебели для хранения дидактических материалов и наглядных пособий | В связи с заменой устаревшего оборудования, мебели, элементов отделки зданий | приобретение | 2015-08-10 | 1000 | нет
12 | п.8 № 529 от 19.08.2013 | 1 |  | дополнительно | Заменить в компьютерных классах технически изношенные компьютерные кресла, в соответствии с требованиями п.5.9, п.5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" | приобретение компьютерных кресел | В связи с заменой устаревшего оборудования, мебели, элементов отделки зданий | приобретение | 2015-08-10 | 300 | да
13 | п.3 № 1054 от 26.08.2011 | 1 |  |  | Привести в соответствие с требованиями санитарных правил помещения школы, а именно провести требующий ремонт, с заменой деревянных полов и полового покрытия: спортивный зал в т.ч. раздевалки, лыжная база, кабинеты корпуса № 1 с заменой дверных блоков в части кабинетах | - провести замену напольного покрытия спортивного зала | В связи с несоответствием зданий, помещений, требованиям СНип | текущий ремонт | 2014-08-10 | 700 | да | - | -
Итого | [9 empty] | 8800
капитальный ремонт | [9 empty] | 5200
текущий ремонт | [9 empty] | 1700
приобретение | [9 empty] | 1900
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4
14 | п.1 №530 от 19.08.2014 (п.3 № 621 от 03.09.2013, п.1 № 821 от 05.09.2012, п.1 №1056 от 26.08.2011) | 1 | 1 |  | Обеспечить благоустройство территории школы (асфальтовое покрытие ) в соответствии с требованиями п.4.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" | - провести асфальтирование территории | Другие причины | капитальный ремонт | 2015-08-10 | 1500 | нет |  | -
15 | п.2 №530 от 19.08.2014 (п.4 № 621 от 03.09.2013, п.2 № 821 от 05.09.2012, п.1 №1056 от 26.08.2011) | 1 | 1 |  | Оборудовать баскетбольную площадку в физкультурно-спортивной зоне в соответствии с требованиями п.3.3, 3.4 СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" | -оборудовать баскетбольную площадку в физкультурно-спортивной зоне | Другие причины | приобретение | 2015-08-10 | 300 | нет
16 | п.3 №530 от 19.08.2014 | 1 | 1 | дополнительно | Обеспечить систематическое проведение производственного контроля за качеством очищенной воды от локальной очистной установки на питьевые фонтанчики, производственный контроль за состоянием факторов внешней среды (освещение, микроклимат, ЭМИ от ПЭВМ с целью определения соответствия их гигиеническим нормативам , в соответствии с требованиями раздела 6,п.7.2.1.5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 " Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" | провести производственный контроль за качеством очищенной воды от локальной очистной установки на питьевые фонтанчики, производственный контроль за состоянием факторов внешней среды (освещение, микроклимат, ЭМИ от ПЭВМ с целью определения соответствия их гигиеническим нормативам | Другие причины | - | 2014-10-01 | 300 | нет
17 | п.4 №530 от 19.08.2014 | 1 |  | дополнительно | Оборудовать на всех моечных раковинах в пищеблоке канализационные разрывы, в соответствии с требованиями п. 3.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся" | оборудовать на всех моечных раковинах в пищеблоке канализационные разрывы | Другие причины | приобретение | 2014-08-25 | 20 | да
18 | п.5 №530 от 19.08.2014 | 1 |  | дополнительно | Произвести лабораторный бактериологический контроль качества и безопасносности воды после очистки, в соответствии с требованиями п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 " Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" | провести лабораторный бактериологический контроль качества и безопасносности воды после очистки | Другие причины | - | 2015-08-10 | - | да
Итого | [9 empty] | 2120
капитальный ремонт | [9 empty] | 1500
текущий ремонт | [9 empty] | 0
приобретение | [9 empty] | 620
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 мкр 5 д.5а
19 | п.1 № 531 от 20.08.2014 | 1 | 1 | дополнительно | Обеспечить систематическое проведение производственного контроля за качеством очищенной воды от локальной очистной установки на питьевые фонтанчики, производственный контроль за состоянием факторов внешней среды (освещение, микроклимат, ЭМИ от ПЭВМ с целью определения соответствия их гигиеническим нормативам , в соответствии с требованиями раздела 6,п.7.2.1.5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 " Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" | провести производственный контроль за качеством очищенной воды от локальной очистной установки на питьевые фонтанчики, производственный контроль за состоянием факторов внешней среды (освещение, микроклимат, ЭМИ от ПЭВМ с целью определения соответствия их гигиеническим нормативам | Другие причины | - | 2015-08-10 | 300 | нет |  | -
Итого | [9 empty] | 300
капитальный ремонт | [9 empty] | 0
текущий ремонт | [9 empty] | 0
приобретение | [9 empty] | 300
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5мкр.2а ул. Советская д.34
20 | п.2 № 531 от 20.08.2014 (п.5№ 620 от 03.09.2013) | 1 |  |  | Организовать питьевой режим обучающихся, посредством эксплуатации питьевых фонтанчиков, в соответствии с требованиями п.8.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 " Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" | -организовать питьевой режим обучающихся, посредством эксплуатации питьевых фонтанчиков | Другие причины | приобретение | 31.09.2014 | 200 | да | - | -
21 | п.3 № 531 от 20.08.2014 | 1 | 1 | дополнительно | Обеспечить систематическое проведение производственного контроля за качеством очищенной воды от локальной очистной установки на питьевые фонтанчики, производственный контроль за состоянием факторов внешней среды (освещение, микроклимат, ЭМИ от ПЭВМ с целью определения соответствия их гигиеническим нормативам , в соответствии с требованиями раздела 6,п.7.2.1.5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 " Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" | провести производственный контроль за качеством очищенной воды от локальной очистной установки на питьевые фонтанчики, производственный контроль за состоянием факторов внешней среды (освещение, микроклимат, ЭМИ от ПЭВМ с целью определения соответствия их гигиеническим нормативам | Другие причины | - | 2014-09-10 | 600 | нет
22 | п.4 № 531 от 20.08.2014 | 1 |  | дополнительно | Оборудовать в корпусе для начальной школы раздевалки для мальчиков и девочек (для занятий физкультурой), в соответствии с требованиями п.4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся" | оборудовать в корпусе для начальной школы раздевалки для мальчиков и девочек | Другие причины | - | 2014-09-01 | 200 | да
23 | п.5 № 531 от 20.08.2014 | 1 |  | дополнительно | Заменить мебель в зоне рекреации с поврежденной поверхностью. Обеспечить возможность дезинфекционной обработки в соответствии с требованиями п.12.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся" | приобретение мебели для рекреации | В связи с заменой устаревшего оборудования, мебели, элементов отделки зданий | приобретение | 2014-09-01 | 400 | да
24 | п.6 № 531 от 20.08.2014 (п.1 № 1055 от 26.08.2011) | 1 | 1 | дополнительно | Оборудовать физкультурно-спортивную зону малыми спортивные формами, прыжковой ямой и др. оборудованием, в соответствии с требованиями п.3.3. СанПиН 2.4.2.2921-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" | - замена физкультурного оборудования в физкультурно-спортивной зоне | Другие причины | текущий ремонт | 2015-08-10 | 3000 | нет | -
25 | п.7 № 531 от 20.08.2014 (п.2 № 1055 от 26.08.2011) | 1 | 1 |  | Привести в соответствии с санитарными требованиями поверхность футбольного поля, в соответствии с требованиями п.3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 " Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" | -установить футбольное поле с покрытием | Другие причины | текущий ремонт | 2015-08-10 | 5000 | нет | -
26 | п.8 № 531 от 20.08.2014 | 1 |  | дополнительно | Оборудовать гардеробы для средней и начальной школы достаточным количеством ячеек для обуви исходя из количества учащихся, в соответствии с требованиями п.4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 " Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" | оборудовать гардеробы для средней и начальной школы достаточным количеством ячеек для обуви | Другие причины | - | 2014-08-25 | 200 | да | -
27 | п.13 №620 от 03.09.2013 | 1 |  | дополнительно | Привестив соответсвие искусственное освещение (заменить сплошные рассеиватели технически изношенные) в соответствии с требованиями п.7.2.1,7.2.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 | Заменить сплошные рассеиватели искусственного освещения | Другие причины | текущий ремонт | 2014-08-10 |  | да |  | да
28 | п. 14 №620 от 03.09.2013 | 1 |  | дополнительно | Решить вопрос с проведением капитального ремонта кровли, с целью устранения неоднократного выявления нарушений по отделке помещения (нарушения целостности отделки стен, потолка) в соответствии с требованиями п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 | -провести ремонт кровли | В связи с несоответствием зданий, помещений, требованиям СНип | капремонт | 2014-08-10 | 6481 | да | - | -
29 | п. 16 №620 от 03.09.2013 (п.6 № 825 от 06.09.2012 ,п.1 № 1055 от 26.08.2011) | 1 | 1 |  | Обеспечить выравнивание асфальтового покрытия территории школы соответствии с требованиями п.3.8 СанПин 2.4.2.2821-10 | -провести выравнивание асфальтового покрытия территории школы | Другие причины | текущий ремонт | 2014-08-10 | 2000 | нет | - | -
30 | п.2 № 825 от 06.09.2012 (п.14 №1055 от 26.08.2011) | 1 | 1 |  | Кабинет химии оборудовать специальным демонстрационным столом в соответствии с требованиями п.5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 | Приобретение специального демонстрационного стола | В связи с заменой устаревшего оборудования, мебели, элементов отделки зданий | приобретение | 2014-08-10 | 10 | нет | - | да
31 | п.1 № 1055 от 26.08.2011 | 1 | 1 |  | Провести дополнительное благоустройство территории. Завершить озеленение территории, посадку деревьев, посев травы, устройство газонов. Провести асфальтирование центрального входа, хозяйственной зоны. Оборудовать зону отдыха, установить скамейки, урны. Оборудовать площадку для мусорных контейнеров. Физкультурную зону дооборудовать малыми спортивными формами, ямой для прыжков. | оборудовать малыми спортивными формами, ямой для прыжков физкультурную зону | Другие причины | текущий ремонт | 2014-08-10 | 3000 | нет | - | -
32 | п.6 № 1055 от 26.08.2011 | 1 |  |  | Обеспечить учебные кабинеты, специализированные кабинеты, лаборантские стандартной мебелью без повреждений, в соответствии с требованиями | - приобретение шкафов для учебно – наглядных пособий (встроенная мебель- 8кт), стол компьютерный – 30 шт. | В связи с заменой устаревшего оборудования, мебели, элементов отделки зданий | приобретение | 2014-08-10 | 550 | да | - | да
33 | п.11 № 1055 от 26.08.2011 | 1 |  |  | Обеспечить водоснабжением кабинет химии (классную комнату), в соответствии с требованиями | - провести подвод воды и установить раковину | Другие причины | текущий ремонт | 2014-08-10 | 300 | да | - | -
34 | п.15 № 1055 от 26.08.2011 | 1 | 1 |  | Кабинет иностранного языка оборудовать в соответствии с требованиями | - приобретение лингафонной установки | В связи с заменой устаревшего оборудования, мебели, элементов отделки зданий | приобретение | 2014-08-10 | 1000 | нет | -
35 | п.19 № 1055 от 26.08.2011 | 1 |  |  | Светопроемы в учебных помещениях оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи или тканевыми шторами светлых тонов, сочетающихся с цветом стен, мебели | - приобретение и установка жалюзи | Другие причины | приобретение | 2014-08-10 | 400 | да | - | -
Итого | [9 empty] | 23341
капитальный ремонт | [9 empty] | 6481
текущий ремонт | [9 empty] | 13300
приобретение | [9 empty] | 3560
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6
35 | п.1 № 532 от 20.08.2014 (п.1№ от 03.09.2013) | 1 | 1 |  | Привести в соответствие с требованиями п.3.3СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" футбольное поле, в физкультурно-спортивной зоне | -закончить ремонт футбольного поля в физкультурно-спортивной зоне | Другие причины | капитальный ремонт | 2015-08-10 | 7000 | нет | - | -
36 | п.1 № 532 от 20.08.2014 | 1 | 1 | дополнительно | Обеспечить систематическое проведение производственного контроля за качеством очищенной воды от локальной очистной установки на питьевые фонтанчики, производственный контроль за состоянием факторов внешней среды (освещение, микроклимат, ЭМИ от ПЭВМ с целью определения соответствия их гигиеническим нормативам , в соответствии с требованиями раздела 6,п.7.2.1.5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 " Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" | провести производственный контроль за качеством очищенной воды от локальной очистной установки на питьевые фонтанчики, производственный контроль за состоянием факторов внешней среды (освещение, микроклимат, ЭМИ от ПЭВМ с целью определения соответствия их гигиеническим нормативам | Другие причины | - | 2014-08-25 | 300 | нет
Итого | [9 empty] | 7300
капитальный ремонт | [9 empty] | 7000
текущий ремонт | [9 empty] | 0
приобретение | [9 empty] | 300
ВСЕГО | [9 empty] | 42961
капитальный ремонт | [9 empty] | 20481
текущий ремонт | [9 empty] | 15500
приобретение | [9 empty] | 6980
| всего пунктов | 22 | 22

## 2016 (hidden)
ПЛАН - ЗАДАНИЕ по устранению нарушений требований санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся образовательных учреждений г.Пыть-Яха
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов
№ | номер и пункт предписания | Кол-во предписаний | выполнено | не выполнено |  | текст предписания | наименование мероприятий | Причины | направления | Срок выполнения | Сумма (тыс.руб.) | Выполнено | выполнено частично | Планируется к выполнению
1 | п1.№424 от 25.08.2015 | 1 | 1 | 0 |  | В учебных классах информатики расстановку рабочих столов с ПЭВМ в соответствии с требованиями п.6.1.,9,1. СанПиН 2.2.4/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным ПЭВМ и организации работы» (с изменениями). | расстановку рабочих столов | Другие причины |  | 2015-09-01 | 0 | да
2 | п.2 №424 от 25.08.2015 | 1 | 1 | 0 |  | Отсутствует бактерицидная лампа в месте приготовления холодных закусок, что не соответствует требованиям п. 4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». | бактерицидная лампа в месте приготовления холодных закусок | Другие причины | приобретение | 2015-09-01 | 40 | да
3 | п.3№424 от 25.08.2015 | 1 | 1 | 0 | дополнительно | Наличие документов подтверждающих качество очищенной воды от установок локальной очистки воды-питьевых фонтанчиков в соответствии с требованиями п 8.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». |  | Другие причины | - | 2015-09-01 | 80 | да
4 | п.1 предписание № 355 от 06.06.2016 | 1 |  | 1 |  | Образовательную недельную нагрузку в расписании занятий учащихся, в том числе первых классов, с учетом требований п. 10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидепиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями) | Обеспечить недельную нагрузку обучающихся с учетом нормативных документов |  |  | 2016-08-10
5 | п.2 предписание № 355 от 06.06.2017 | 1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Итого | [10 empty] | 120 |  |  | ,
капитальный ремонт | [10 empty] | 40
текущий ремонт | [10 empty] | 80
приобретение | [10 empty] | 0
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2
4 | п.1 №425 от 25.08.2015 | 1 | 1 | 0 |  | Данные, подтверждающие качество очищенной воды от установок локальной очистки воды-питьевых фонтанчиков установленные в корпусе №1(2 и 3 этаж) не предоставлены, что не соответствует п 8.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». |  |  |  | 2015-09-01 | 50 | да
5 | п2 №425 от 25.08.2015 | 1 | 1 | 0 |  | В учебном кабинете № 14 (корпуса № 2 начальная школа)классная доска не оборудована местным освещением- софитами, что не соответствует п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». |  |  |  | 2015-09-01 | 5 | да
6 | п.3№425 от 25.08.2015 | 1 |  | 0 |  | В учебном кабинете № 14 (корпус № 2 начальная школа) не установлена умывальная раковина с подводкой воды, что не соответствует п.4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». |  |  |  | 2015-09-01 | 15 | да
7 | п.4 №425 от 25.08.2015 | 1 | 0 | 1 |  | В кабинете № 224 (лаборантская физики) имеются следы течи кровли в оконном проеме- штукатурка с нарушенной целостностью, в трещинах осыпается; имеются признаки поражения грибком, что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, и не соответствует требованиям п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологического требования к условиям и организациям обучения в общеобразовательных учреждениях»; |  |  |  | 2015-09-01 | 30 | нет
8 | п.5№425 от 25.08.2015 | 1 | 0 | 1 |  | Ширина спортзала менее 9 метров, что не соответствует требованиям п.4.13. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологического требования к условиям и организациям обучения в общеобразовательных учреждениях»; |  |  |  | 2016-08-10 | 52000 | нет
9 | п.6№425 от 25.08.2015 | 1 | 1 | 0 |  | Отсутствует бактерицидная лампа в месте приготовления холодных закусок, что не соответствует требованиям п 4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». |  |  |  | 2015-09-01 | 40 | да
Итого | [10 empty] | 52140
капитальный ремонт | [10 empty] | 52045
текущий ремонт | [10 empty] | 5
приобретение | [10 empty] | 90
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4
10 | п1.№447 от 25.08.2015 | 1 | 0 | 1 |  | в помещениях учебных классов 26,29,30,31,32,33 линолиумное покрытие пола имеет видимые дефекты (нарушение целостности покрытия,наличие заплат), что не соответствует требованиям п.4.29. СанПин 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»). | замена линолиума | Другие причины |  | 2016-08-10 | 0 | нет |  | -
11 | п.2 №447 от 25.08.2015 | 1 | 1 | 0 |  | Отсутствует бактерицидная лампа в месте приготовления холодных закусок, что не соответствует требованиям п. 4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». | бактерицидная лампа в месте приготовления холодных закусок | Другие причины | приобретение | 2016-08-10 | 40 | да
Итого | [10 empty] | 40
капитальный ремонт | [10 empty] | 0
текущий ремонт | [10 empty] | 0
приобретение | [10 empty] | 40
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 мкр 5 д.5а
12 | п.1 № 461 от 28.08.2014 | 1 | 1 | 0 | дополнительно | Наличие документов подтверждающих качество очищенной воды от установок локальной очистки воды-питьевых фонтанчиков в соответствии с требованиями п 8.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». | Предоставить данные подтверждающие качество воды очищенной воды от установок локальной очистки воды питьевых фонтанчиков | Другие причины | - | 2015-09-03 | 50 | да |  | -
13 | п.2 № 461 от 28.08.2014 | 1 | 1 | 0 | дополнительно | тсутствует бактерицидная лампа в месте приготовления холодных закусок, что не соответствует требованиям п 4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». | установить бактерицидную лампу в месте приготовления холодных закусок | Другие причины | - | 03..09.2015 | 10 | да |  | -
Итого | [10 empty] | 60
капитальный ремонт | [10 empty] | 0
текущий ремонт | [10 empty] | 0
приобретение | [10 empty] | 50
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5мкр.2а ул. Советская д.34
14 | п.3 № 461 от 28.08.2014 | 1 | 0 | 1 |  | Привести поверхность футбольного поля в соответствии с требованиями п.3.3 . СанПиН2.4.2.2821-10 " Санитарно--эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" | засыпать песком,засеять травой | Другие причины | приобретение | 2015-09-03 | 330 | нет | - | -
15 | п.4 № 461 от 28.08.2014 | 1 | 1 | 0 | дополнительно | Оборудовать в кабинете географии над классной доской софиты , в соответствии с требованиями п.7.2.6.СанПиН2.4.2.2821-10 " Санитарно--эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" | установить софиты в кабинете географии | Другие причины | - | 2015-09-03 | 140 | да
16 | п.5№ 461 от 28.08.2014 | 1 | 0 | 1 | дополнительно | Оборудовать в трех учебных кабинетах начальной школы умывальные раковины с подводкой воды , в соответстви с п.4.27 СанПиН2.4.2.2821-10 " Санитарно--эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" | Оборудовать в трех учебных кабинетах начальной школы умывальные раковины с подводкой воды | Другие причины | - | 2016-08-31 | 300 | нет
17 | п.6№ 461 от 28.08.2014 | 1 | 1 | 0 | дополнительно | Оборудовать столы в учебных кабинетах с ПЭВМ в соответствии с требованиями п.6.1.,9.1. анПин ,п.5.9. СанПин СанПиН 2.4.2.2821-10 " Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" | расставить столы с ПЭВМ в соответствии с требованиями |  |  | 2015-09-03 |  | да
Итого | [10 empty] | 770
капитальный ремонт | [10 empty] | #NAME?
текущий ремонт | [10 empty] | #REF!
приобретение | [10 empty] | #REF!
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6
18 | п.1 №440 от 26.08.2015 | 1 | 0 | 1 |  | футбольное поле не соответствует требованиям п 3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» | отсутствует качественное покрытие, имеет неровности, на момент обследования заросло травойотсутствует качественное покрытие, имеет неровности, на момент обследования заросло травой | Другие причины | капитальный ремонт | 2016-08-10 | 7000 | нет | - | -
19 | п.2 №440 от 26.08.2015 | 1 | 1 | 0 | дополнительно | не организовано проведение производственного контроля при эксплуатации ПЭВМ на рабочих местах сотрудников и в кабинетах информатики ( отсутствуют данные лабораторных испытаний за период 2014-2015 г.г. уровней освещенности, микроклимата, ЭМИ), что не соответствует требованиям п.1.8.,3.2.,4.3. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 " Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы " | провести производственный контроль при эксплуатации ПЭВМ на рабочих местах сотрудников и в кабинетах информатики | Другие причины | - | 2015-09-03 | 300 | да
20 | п.3№ 532 от 20.08.2014 | 1 | 1 | 0 | дополнительно | отсутствуют данные лабораторных испытаний микроклимата в учебных помещениях, согласно программы производственного контроля, за учебный период 2014-2015 г.г., что не позволяет оценить воздействующие физические факторы и не соответствует требованиям п.7.2.4.,6.2.,6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Руководствуясь ст. 51 ФЗ № 52 от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» | провести производственный контроль испытаний микроклимата в учебных помещенияхиспытаний микроклимата в учебных помещениях | Другие причины | - | 2015-09-03 | 300 | да
Итого | [10 empty] | 7600
капитальный ремонт | [10 empty] | 7000
текущий ремонт | [10 empty] | 0
приобретение | [10 empty] | 300
ВСЕГО | [10 empty] | 60730
капитальный ремонт | [10 empty] | #NAME?
текущий ремонт | [10 empty] | #REF!
приобретение | [10 empty] | #REF!
| всего пунктов | 20
|  |  | выполнено | не выполнено
|  | 20 | 14 | 6
113860

## СОШ 5
Информация об исполнении Предписаний Роспотребнадзора, Госпожнадзора вынесенные в 2023 году
Наименование образовательной организации: ___________________
№ | номер, дата и пункт предписания | Текст предписания | Срок устранения замечаний (по предписанию) | Проведенные мероприятия по устранению замечаний ( что сделано !) | Выполнено / не выполнено/ планируется к выполнению | Дата устранения замечаний | Объем средств на проведение работ по устранению предписаний (тыс.руб.)
МБОУ СОШ № 5
1 | №877 от 10.08.2023 | Привести в соответствие с требованиями санитарных правил маркировку ученической мебели, согласно требованиям п2.4.3СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоговления детей и молодежи" | 2023-10-10 | Привели в соответствие с требованиями санитарных правил маркировку ученической мебели | Выполнено | 2023-08-15
2 | №877 от 10.08.2024 | На полу в коридоре имеются дефекты (сколы и трещины), что не позволяет проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п2.5.2СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоговления детей и молодежи" | 2023-10-10 | Произведен локально - сметный расчет МКУ УКС | Не выполнено | по мере фикансирования | 1748705
3 | №877 от 10.08.2025 | В ряде учебных помещений еденичные парты, стулья с дефектами поверхности в нарушении п.2.4.3.СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоговления детей и молодежи" | 2023-10-10 | Произведена замена парт | Выполнено | 2023-10-10
4 | №877 от 10.08.2026 | С целью контроля инсоляции оконные проемы в ряде учкбных помещений школы не оснащены регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюжи, согласно требованиями санитарных правил окна помещений школы должны быть оборудованы в зависемости от климатической зоны, подъемно-поворотные , в гастоящий момент жалюзи в части помещений отсутствуют, что не соответствует требованиям п2.4.13СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоговления детей и молодежи" | 2023-10-10 | Произведена уствновка жалюзи | Выполнено | 2023-10-10
1748705

## Лист1 (hidden)
№ п/п | Наименование ОО | Всего предписаний | Выполнение
|  |  | Выполнено | Частично | Не выполнено | Планируется к выполнению | % выполнения на 14.07.14 | % выполнения на начало учебного года
1 | МБОУ СОШ № 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 6 | 11.1111 | 77.7778
2 | МБОУ СОШ № 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 25
3 | МБОУ СОШ № 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 25 | 25
4 | МБОУ СОШ № 5 (5 мкр) | 5 | 3 | - | 2 | - | 60 | 60
| МБОУ СОШ № 5 (2а мкр) | 23 | 4 | 3 | 19 | 4 | 17.3913 | 34.7826
5 | МБОУ СОШ № 6 | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 50 | 75
| ИТОГО: | 53 | 22 | 6 | 25 | 11 | 41.5094 | 62.2642

## Лист2 (hidden)
Количество новых предписаний | Новые предписания на сумму | Количество повторяющихся | Повторяющиеся предписания на сумму | Не выполненные предписания прошлых лет | Не выполненные предписания прошлых лет на сумму | Всего предписаний | Всего предписаний на сумму
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Производственный контроль
Наименование вида работ
качеством очищенной воды от локальной очистной установки на питьевые фонтанчики
состоянием факторов внешней среды
освещение
микроклимат
ЭМИ от ПЭВМ